แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM2.5)

ปี พ.ศ. 2568 – 2570

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

*************************

- สถานการณ์ทั่วไป

ด้วยลักษณะอากาศของประเทศไทย มีปริมาณฝุ่นละอองที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศ อยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สาเหตุเนื่องจากในห้วงฤดูหนาวของประเทศไทยมีสภาพอากาศปิด และมีสภาพที่แปรปรวน เพดานการลอยตัวอากาศมีแนวโน้มลดต่ำลง ทำให้การกระจายตัวของฝุ่นละอองไม่ดี ประกอบกับระยะนี้มีฝนตกน้อยลง เป็นระยะที่กำลังเปลี่ยนฤดูกาล (transition) จึงทำให้ฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้น ประกอบกับจังหวัดพัทลุงช่วงนี้เป็นช่วงใบไม้ร่วง มีการเผาในที่โล่งจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาคเอกซนและพื้นที่เกษตรกรรม การเผาใบไม้ กิ่งไม้ เศษวัชพืช หรือสิ่งของที่ใช้ไม่ได้แล้ว จึงอาจมีความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศที่อาจจะมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน ที่กำหนดได้จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่อาจสูงเกินมาตรฐานดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข จึงได้แจ้งเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยง การทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ

- ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ดำเนินการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากปัญหาด้านฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศ รวมถึงการบูรณะในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ให้ประชาชนทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ตรวจสอบและขอความร่วมมือ หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ให้ปิดคลุมบริเวณก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทำความสะอาดผิวจราจรทำความสะอาดเส้นทางในความรับผิดชอบ ทั้งการกวาดถนนและฉีดล้างทำความสะอาด พื้นผิวถนนกำจัดฝุ่นโดยให้ปฏิบัติอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง การติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แนะนำการปฏิบัติและให้คำปรึกษาด้านผลกระทบต่อสุขภาพ แก่ประชาชน การใช้กฎหมายในการควบคุมผู้จุดไฟเผาตอไม้ เศษใบไม้ เศษขยะและของเหลือใช้ต่างๆ รวมถึงการเผาป่าอันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การเผาขยะในที่สาธารณะและที่เอกชน ซึ่งทำให้เกิดกลิ่น ฝุ่นละออง เขม่าหรือเถ้า ในที่หรือทางสาธารณะจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุรำคาญกับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ข้างเคียงและอาจทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- การปฏิบัติ

3.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ

3.1.1 เพื่อเป็นการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตำบลโคกสัก ในการร่วมมือประสานการแก้ใขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสภาวการณ์กับปัญหา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างเต็มกำลังความสามารถ

3.1.2 เพื่อจัดระบบในการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สามารถบรรเทาสถานการณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่รับผิดชอบได้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงเป็นการลดปัญหาด้านสาธารณสุขและโรคทางระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.2  ขั้นตอนการปฏิบัติ

3.2.1 ขั้นเตรียมการปฏิบัติ

(1) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (P.M 2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(2) สำรวจ และตรวจสอบ ปัญหาการเผาในที่โล่ง การเผาป่า และพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อน และปัญหามลพิษทางอากาศ

(3) สำรวจเข้มงวดกวดขันพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการขนดินบรรทุกดินในการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวช้องอย่างเข้มงวด

(4) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้ประชาชนทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงเป็นระยะ ผ่านช่องทางต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการ

(5) สร้างภาคีเครือข่ายรายงานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่

(6)  กำหนดสถานที่ปลูกต้นไม้ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)   บริเวณไหล่ทางถนนทุกสาย

(7) การติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แนะนำการปฏิบัติและให้คำปรึกษาด้านผลกระทบต่อสุขภาพแก่ประชาชน

3.2.2 ด้านการให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติการ

(1) ทำความสะอาดผิวจราจร เส้นทางในความรับผิดชอบ ทั้งการกวาดถนนและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนกำจัดฝุ่น โดยให้ปฏิบัติอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(2) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควัน ให้ประชาชนทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ ผ่านช่องทางต่างๆ

(3) เมื่อเกิดภัยรุนแรงขึ้นในพื้นที่ และเกินขีดความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเหนือขึ้นไปในเขตท้องที่และระดับจังหวัดต่อไป

4. หน่วยปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

(PM 2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ประกอบด้วย

4.1 หน่วยงานหลัก

4.1.1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดอบต.) ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของศูนย์ฯ ในการจัดระบบบริหารงาน ประสานงาน อำนวยการและการกำกับติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.1.2 สำนักปลัดอบต. และกองช่าง เป็นกำลังหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในกรณี ฉุกเฉินร่วมกับสมาชิก อปพร. ในพื้นที่และจิตอาสาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้านต่างๆ

4.2 หน่วยงานรอง

4.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง อนุเคราะห์รถดับเพลิง เครื่องจักร และสนับสนุนน้ำ ในการใช้แก้ไขปัญหาและบรรเทากรณีต้องใช้น้ำจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)

4.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฉุกเฉิน กรณีเกิดปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศขึ้นไนพื้นที่รับผิดชอบ

4.3 หน่วยงานสนับสนุน

กรณีที่ปัญหาด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินขีดความสามารถของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก จะประสานขอความช่วยเหลือในระดับที่สูงขึ้นคือระดับอำเภอและจังหวัด รวมถึงประสานภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ ในการให้การช่วยเหลือต่อไป

- คำแนะนำในการประสาน

แผนนี้มีผลใช้บังคับและเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

6. งานด้านธุรการและการสนับสนุน

6.1 กำลังคน

6.1.1 สมาชิก อปพร. จำนวน 20 นาย

6.1.2 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จำนวน 50 คน

6.1.3 จิตอาสาภัยพิบัติ  จำนวน  50 คน

6.2 เครื่องมืออุปกรณ์

6.2.1. รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน

6.2.2 งบประมาณ งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนดำบลโคกสัก หากเกินอำนาจหน้าที่การให้ความช่วยเหลือ จากงบประมาณการบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM2.5) จะดำเนินการประสานขอความช่วยเหลือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอนต่อไป

7. การบังคับบัญชาและติดต่อสื่อสาร

7.1 การบังคับบัญชา

7.1.1 หน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ปฏิบัติงานอยู่ในแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก เป็นผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

7.1.2 ที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ตั้งอยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ 074 – 697188

7.2 การติดต่อสื่อสาร

| หมายเลขโทรศัพท์ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 087-8994595 | นายสุชาติ ขันงั่ง | นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 095-4217376 | นายเหลก หมัดอ่าดัม | รองนายก อบต. คนที่ 1 |
| 084-9663344 | นายประเสริฐ หนูมาก | รองนายก อบต. คนที่ 2 |
| 064-1658097 | นายประกาศิต ช่วยแก้ว | เลขานุการนายก อบต. |
| 084-2149931 | นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์ | ปลัดอบต. |
| 093-5844073 | นางสาวทิชากร เพ็งโอ | รองปลัดอบต. |
| 088-7526840 | นางสาวศุภวรรณ ณ นคร | หัวหน้าสำนักปลัด อบต. |
| 095-4207260 | นายกิตติพงษ์ หอมตีบ | เจ้าพนักงานป้องกันฯ |